南昌航空大学教务处

关于做好2021届本科毕业设计（论文）工作的通知

为落实2021届本科毕业设计（论文）实践环节教学工作，加强对2021届本科毕业设计（论文）的管理，保证本科毕业设计（论文）质量，根据《南昌航空大学关于本科生毕业设计（论文）工作的管理办法》（校教字【1987】184号，2017年12月修订）文件规定，结合工作实际，决定对2021届本科毕业论文（设计）工作实行早启动、早准备、早落实，现就做好2021届本科毕业论文(设计)工作有关事项通知如下：

一、加强组织领导，做好宣传动员

各学院应提前成立本科毕业设计（论文）工作领导小组，加强对毕业设计（论文）工作的指导和管理，做好宣传动员，使全体师生能够从思想上充分认识做好毕业设计（论文）工作的重要意义。采取有效措施，认真处理好毕业设计（论文）与学生考研、就业等工作的关系，从时间安排、组织实施等方面切实加强和改进毕业设计（论文）各环节的管理，把毕业设计(论文)工作的重心放在提高质量和培养学生实际能力上来。

二、严格执行培养方案，明确工作内容

各学院要根据各专业培养方案的具体要求，在总结往届特别是2020届本科毕业设计（论文）的工作总结和教育部评估专家相关评估意见的基础上，以问题为导向，对本学院2021届本科毕业设计（论文）整体工作进行改进。特别注意强化和完善学院毕业设计（论文）的二级管理，合理安排工作程序和进度，围绕选题、开题、教师指导、中期检查、论文定稿、评阅、答辩等环节，制定具体的时间节点（在“大学生毕业设计（论文）管理系统”（http://nchu.co.cnki.net/）的“进度安排”中，以学院为单位设置申报题目、学生选题、提交任务书、提交开题报告、提交毕业论文、提交指导记录、评审答辩、推优模块的环境的起止时间）、实施细则和与之相适应的质量标准。

三、增强质量意识，做好过程管理

1、各学院应加大毕业设计（论文）工作研究深度，根据各自学科专业特点，开展好院级毕业设计（论文）的管理工作。建立与之配套的成绩评分标准细则并在学院的“大学生毕业设计（论文）管理系统”（http://nchu.co.cnki.net/）首页公告栏进行发布。

2、加大检查力度，做好毕业设计（论文）工作过程监控，重点检查学风、工作进度和教师指导情况，确保毕业设计（论文）工作有序推进。教务处将对2021届本科毕业设计（论文）工作组织专家进行定期进行抽查，抽查工作安排另行通知。

四、相关要求及时间安排

请各专业按照本专业2015版培养方案中规定的毕业设计（论文）周数安排工作。

1、准备阶段（第七学期第19周（2021年1月8日）前）：各学院专业在“大学生毕业设计（论文）管理系统”中，填写完成2021届《毕业设计（论文）工作计划》，并将学院专业的毕业设计（论文）工作细则或管理规定、各专业毕业设计（论文）大纲或指导书在首页公告栏中进行发布。

2、启动阶段：各专业根据2015版本科人才培养方案要求，安排好2021届本科毕业设计（论文）工作的各项内容和完成的时间节点，在毕业设计（论文）工作开始前，完成毕业设计（论文）工作的动员、课题征集、指导教师遴选、选题及任务书下达等工作。

3、实施阶段：学生在指导教师的指导下完成本科毕业设计（论文）的全过程，并按时提交各项过程文档，写出毕业论文。学生提交论文后，指导教师进行审查，完成“查重”检测工作，并根据学生在毕业设计（论文）全过程的表现和提交的毕业论文的质量情况并对其评审，确定学生能否按期答辩。

4、答辩阶段（第八学期第16周（2021年6月9日）前）：指导教师、评阅教师完成毕业设计（论文）评阅，学生进行答辩。指导教师完成毕业设计（论文）的成绩评定工作。学院可根据专业的具体情况，在规定日期范围内安排两次答辩。在“大学生毕业设计（论文）管理系统”首页公告栏中，发布各专业毕业设计（论文）毕业答辩安排及评分标准。

5、提交成绩和推优阶段（第八学期第16周（2021年6月11日）前）：各专业完成毕业设计（论文）成绩录入提交工作，学院在“大学生毕业设计（论文）管理系统”中，完成校级优秀本科毕业设计（论文）的推荐工作。

6、归档阶段（第八学期第17周（2021年6月18日）前）：在“大学生毕业设计（论文）管理系统”中，完成学院及专业的毕业设计（论文）工作总结，做好资料的收集、整理和归档工作。

7、检查阶段（第八学期第18-19周)：学校开展2021届本科毕业设计（论文）专项检查并进行反馈。

请各学院参照上述安排，制定本学院各专业2021届本科毕业设计（论文）工作计划，按照时间节点推进各项工作有序进行。

五、材料填报

2021届本科毕业设计（论文）管理材料填报时间表

| 序号 | 材料名称 | 填报时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学院各专业本科毕业设计（论文）工作计划 | 2021年1月8日前 |
| 2 | 学院毕业设计（论文）成绩提交 | 2021年6月11日前 |
| 3 | 学院各专业本科毕业设计（论文）工作总结 | 2021年6月18日前 |
| 4 | 2021届本科毕业设计（论文）专项检查 | 2021年第18-19周（以通知为准） |

附件：《南昌航空大学关于本科生毕业设计（论文）工作的管理办法》（校教字【1987】184号，2017年12月修订）

教务处

2020年12月21日